## SALES
Descrizione Miglioria | Tabella | Inserita da | In carico a | Note | Sprint N.ro | Stato Avanzamento
Inserire prezzi listini std e personalizzati | da creare | Annalia Malagoli | Annalia Malagoli |  |  | Sospesa
Inserire valori del venduto senza omaggi, modificare quelli attuali e togliere gli omaggi e inserire altri valori con omaggi | fact_sale | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto | Modificati indicatori del valore già presenti ed inserite 3 variabili contenenti il valore netto al lordo degli omaggi |  | Rilasciata
Sistemare formula di conversione in sc e oc moneta come da errore emerso in soteco | fact_sale | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto | Modificata formula di conversione oc moneta |  | Rilasciata
Inserire codice e descrizione moneta scelta | fact_sale | Giordano Miglioranza | Samuele Vignotto | Inserito campo descrittivo |  | Rilasciata
Completare Ripartizione per competenza Ordini/Bolle |  | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | Completata Da Rilasciare
Inserire mastro/partitario suddivisi | dim_customer | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto | Inserite due colonne aggiuntive mastro e partitario |  | In Sviluppo
Inserire mastro/partitario suddivisi | dim_agent | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto | Inserite due colonne aggiuntive mastro e partitario |  | In Sviluppo
Inserito anno su invoice_code | fact_sale | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Rinominato e cambiata formula a project_id e code in prj_actv_id, prj_actv_code | fact_sale | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Rinominato article_id in item_id e aggiunto item__type | fact_sale | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Migliorie su sorder_id, sorder_code | fact_sale | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Rinominato article_id in item_id, inserito decode e aggiunto item__type | fact_sorder | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Sostituito alias e formula di project_id e subproject_id con prj_ACTV_id e prj_ACTV_code | fact_sorder | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Inserito decode su quotation_id e quotation_code | fact_sorder | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Sostituito alias e formula di project_id e subproject_id con prj_ACTV_id e prj_ACTV_code | fact_squote | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Rinominato article_id in item_id, inserito decode e aggiunto item__type | fact_squote | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
sostituito invoice_id con acct_id | fact_sale | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Inserito bank_id | dim_customer | Giordano Miglioranza | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Inserire codice e descrizione moneta scelta | fact_sorder | Giordano Miglioranza | Samuele Vignotto |  |  | Analisi
Inserire codice e descrizione moneta scelta | fact_squote | Giordano Miglioranza | Samuele Vignotto |  |  | Analisi
Corretto bank_id, prendeva mastro,partitario del cliente | dim_customer | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo

## PURCH
Descrizione Miglioria | Tabella | Inserita da | In carico a | Note | Sprint N.ro | Stato Avanzamento
Inserire mastro/partitario suddivisi | dim_supplier | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Modificato alias article_id,article_code in item e modificata formula item_id, item_code, item_type | fact_porder | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Sostituito alias e formula di project_id e subproject_id con prj_ACTV_id e prj_ACTV_code | fact_porder | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Sistemata formula di quotation_id e quotation_code | fact_porder | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Spostare da devOps/cartella principale fact_purch e lasciare fact_purch_extended. Rinominare la fact_purch_extended in fact_purch | fact_purch | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | Acquisiti su Modello OAS
Rinominato e cambiata formula a project_id e code in prj_actv_id, prj_actv_code | fact_purch | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
sostituito invoice_id con acct_id | fact_purch | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Inserito bank_id | dim_supplier | Giordano Miglioranza | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Inserire codice e descrizione moneta scelta | fact_purch | Giordano Miglioranza | Samuele Vignotto |  |  | Analisi
Inserire codice e descrizione moneta scelta | fact_porder | Giordano Miglioranza | Samuele Vignotto |  |  | Analisi
Creare tabella fact_purch_accrual | fact_purch_accrual | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo

## PRJ
Descrizione Miglioria | Tabella | Inserita da | In carico a | Sprint N.ro | Stato Avanzamento | Rilascio N.ro
Inserita ditta dentro 3 id (item_id, custoemr_id, wc_id) | fact_prj_actv_allocation | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  | In Sviluppo
Inserita ditta dentro 3 id (item_id, custoemr_id) | fact_prj_actv_entries | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  | In Sviluppo
Sistemati id di puntamento ai documenti (tutti gli id finali) | fact_prj_actv_entries | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  | In Sviluppo

## ACCT
Descrizione Miglioria | Tabella | Inserita da | In carico a | Note | Sprint N.ro | Stato Avanzamento
Integrare par_ledger_accounts con riclassificazioni e lingua | par_ledger_accounts | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Inserire Traduzioni Mastri | dim_ledger | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Inserire Traduzioni Mastri | dim_ledger_accounts | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Inserire valori in valuta | fact_acct_entries | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Inserire filtro NVL(cnm.se_elab_bil_competenziati,'N')='Y' | fact_acct_accrual_entries | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Aggiungere ledger_id | dim_ledger_account | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Inseriti 3 importi in valuta | fact_acct_vat_entries | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Inserite 5 riclassificazioni dei conti | dim_ledger_accounts | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
procedura di storicizzazione scadenze | fact_acct_duedates_and_ni_historized.sql | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | Sospesa
Sistemati alcuni id secondari che avevano la ditta fuori dal decode | fact_acct_duedates_and_ni | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Sistemati alcuni id secondari che avevano la ditta fuori dal decode | fact_acct_entries
Inserire mastro/partitario suddivisi | dim_bank | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto | Inserite due colonne aggiuntive mastro e partitario |  | In Sviluppo
integrare invoice_id e invoice_code su registrazioni_contabili | fact_acct_entries | Annalia Malagoli | Annalia Malagoli |  |  | Analisi
dim_ledger e dim_ledger_accounts non è presente su modulo ydwh | dim_ledger_accounts | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Le tabelle fact contabilità non si aggiornano su y_dwh | fact_acct_entries | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  |  | In Sviluppo
Inserire Fido cliente | fact_acct_duedates_and_ni | Annalia Malagoli | Annalia Malagoli |  |  | Analisi
Azzerare i giorni di effettivo pagamento se non è ancora avvenuto e la scadenza non è scaduta | fact_acct_duedates_and_ni | Annalia Malagoli | Annalia Malagoli |  |  | Analisi

## GENERALE
Descrizione Miglioria | Inserita da | In carico a | Sprint N.ro | Stato Avanzamento | Rilascio N.ro | Stima Oraria
Inserire l’intervallo di esecuzione del job in una tabella generale per evitare di customizzare la standard. Un parametro generale per ditta, per ogni area. | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  | Acquisiti su Modello OAS
Inserire su tutti i moduli i campi da "altri campi" | Annalia Malagoli | Annalia Malagoli |  | Da Prendere in Carico
Allineare tabelle tagliando descrizione company | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  | Analisi
togliere year_quarter_order da calendar table (ricorda procedura di popolamento!!!) | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  | Rilasciata
BUG colonna ISO_WEEK_NR da aggiungere colonna con anche year_number concatenato tabella parametri: - data inizio - data fine - giorni lavorativi (con lista numeri del giorno della settimana) | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  | Rilasciata
Testare multiditta dwh_svi_1 | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  | Rilasciata
Chiedere ad Alessio se si può istallare YDWH_TEST su oracle 19 | Annalia Malagoli | Annalia Malagoli |  | Sospesa
Creare dwh_svi_2 | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  | Analisi
Fare una tabella complessiva di tutte le descrizioni per codice campo, partendo da eur_campi_a_disp in modo da associare le descrizioni a tabelle altri_campi | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  | Da Prendere in Carico
Inserire ACCT_UPDATE_DATE su PAR_COMPANY | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  | In Sviluppo
Revisione Trigger | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  | In Sviluppo
Rspondere alla mail di Alessio in merito a licensing del modulo | Annalia Malagoli | Samuele Vignotto |  | In Sviluppo
Inserimento commenti nelle tabelle dei parametri | Annalia Malagoli | Annalia Malagoli |  | Analisi

## Argomenti di Analisi Sospesi
AREA | ARGOMENTO | Note
acct | Analisi dei flussi di cassa | Da una prima analisi non occorre storicizzare il dato ma utilizzare i movimenti contabili delle banche
acct | Scadenze storicizzate
sales | Listini di vendita generali e personalizzati

## Foglio2
Risorse
Samuele Vignotto
Giordano Miglioranza
Annalia Malagoli
Alberto Nicoletti
Mattia Trevisol
Stato Avanzamento | Descrizione
Da Prendere in Carico | Analisi ancora da Iniziare
Analisi | In fase di Analisi Query
In Sviluppo | In Fase di Sviluppo (su DWH_SVI_1 o DWH_SVI_2)
Completata Da Rilasciare | Completato Sviluppo su DWH_SVI_1 o DWH_SVI_2
Rilasciata | Rilasciata su Y_DWH con patch
Acquisiti su Modello OAS | Acquista modifica a livello di join e colonna su modello logico e semantico
Sospesa